- БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЗАЯЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заячье

- 21 октября 2019 г.                                                                                                                                                      № 25

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях совершенствования процесса формирования и реализации муниципальных программ Заяченского сельского поселения администрация Заяченского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в общедоступных местах, а также разместить на официальном web-сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области http://www.korocha.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Заяченского сельского поселения				           В.В. Жирова

Утверждён

постановлением администрации

Заяченского сельского поселения

от 21 октября 2019 года

№ 25

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения (далее - Порядок) устанавливает правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения.

1.2. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) – орган местного самоуправления Заяченского сельского поселения (структурное (функциональное) подразделение), определенный администрацией Заяченского сельского поселения, ответственный за реализацию программы в конкретной сфере (сферах), обладающий полномочиями главного распорядителя средств бюджета поселения, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы;

2) соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) – орган местного самоуправления Заяченского сельского поселения, являющийся главным распорядителем средств бюджета поселения, обеспечивающий разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы;

3) участник муниципальной программы (далее - участник программы) – структурное подразделение органа местного самоуправления, учреждение поселения и/или иное юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории Заяченского сельского поселения и участвующее в реализации одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы, ведомственной целевой программы;

4) муниципальная программа Заяченского сельского поселения (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Заяченского сельского поселения, утверждаемый администрацией Заяченского сельского поселения;

5) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках муниципальной программы;

6) основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач подпрограммы;

7) основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели, результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

8) цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Заяченского сельского поселения посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

9) задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных основных мероприятий или осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

10) мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

11) конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально- экономического развития Заяченского сельского поселения, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

12) непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации основного мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

13) показатель - обобщенная характеристика свойств объекта или процесса. Показатели могут быть качественные (фиксирующие наличие или отсутствие определенного свойства) или количественные (фиксирующие меру выраженности, развития определенного свойства);

14) потолки расходов - предельные объемы расходов по каждой муниципальной программе;

15) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения показателей результата муниципальной программы (подпрограммы), соотношение результата с затратами на его достижение;

16) факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы);

17) мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы;

18) сфера реализации муниципальной программы - сфера социально- экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

19) план реализации муниципальной программы (далее – План реализации) – детализированный перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, включающий мероприятия с указанием сроков их выполнения, объемов ресурсного обеспечения и проекты, направленные на достижение показателей муниципальной программы Заяченского сельского поселения;

20) проект - комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер.

Иные понятия и термины используются для целей реализации настоящего Порядка в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Белгородской области, Корочанского района.

1.3. Уполномоченным органом по оценке эффективности реализации муниципальных программ является администрация Заяченского сельского поселения.

1.4. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в форме открытого размещения на официальном web-сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области http://www.korocha.ru в течение 15 календарных дней со дня размещения проекта с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии.

1.5. Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией Заяченского сельского поселения. В наименовании муниципальных программ срок реализации программ не отражается.

1.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает государственную регистрацию новой муниципальной программы, внесение изменений в ранее утвержденную муниципальную программу, а также ведение мониторинга в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Правительством Российской Федерации.

1.7. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.8. В целях обеспечения участия Заяченского сельского поселения в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах, реализуемых за счет средств федерального бюджета, областных программах, реализуемых за счет областного бюджета, в поселении могут разрабатываться аналогичные муниципальные программы (подпрограммы).

1.9. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать цели и задачи других муниципальных программ Заяченского сельского поселения.

1.10. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития Заяченского сельского поселения, нормативных правовых актов Российской Федерации, Белгородской области и Корочанского района.

1.11. Основанием для разработки проекта муниципальной программы является включение ее в перечень муниципальных программ Заяченского сельского поселения, утвержденный администрацией Заяченского сельского поселения. Утверждение и финансирование муниципальных программ, не включенных в перечень, не допускается.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа должна содержать:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению  № 1 к настоящему Порядку, содержащий следующую информацию:

- ответственный исполнитель муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы;

- участники муниципальной программы;

- подпрограммы муниципальной программы;

- цель (цели) муниципальной программы;

- задачи муниципальной программы;

- этапы и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм;

- объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников;

- конечные результаты реализации муниципальной программы.

2) текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

- перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы (включая план принятия);

- обоснование выделения подпрограмм;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

3) приложения к текстовой части муниципальной программы, содержащие информацию о планируемых расходах, а также необходимые данные, расшифровывающие отдельные разделы текстовой части:

- система основных мероприятий и показателей муниципальной программы, содержащая информацию (показатели, сроки, исполнитель, объем финансирования) о всех необходимых основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы (форма 3 приложения № 2 к Порядку);

- ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования - при условии привлечения для финансирования муниципальной программы средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета, государственных внебюджетных фондов, юридических лиц (форма 1 приложения № 2 к Порядку);

- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Заяченского сельского поселения (форма 2 приложения № 2 к Порядку);

- основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (форма 4 приложения № 2 к Порядку).

- сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы (форма 5 приложения № 2 к Порядку).

- план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (форма 6 приложения № 2 к Порядку).

4) подпрограммы.

2.2. Помимо информации, указанной в пункте 2.1 Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями поселения муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (форма 7 приложения № 2 к Порядку);

б) в случае использования налоговых, тарифных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации, а также основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов поселения).

2.3. Подпрограмма состоит из следующих обязательных разделов:

2.3.1. Паспорт подпрограммы по форме, установленной в приложении     № 3 к Порядку, содержащий следующую информацию:

1) наименование подпрограммы;

2) соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы;

3) участники подпрограммы;

4) цель (цели) подпрограммы;

5) задачи подпрограммы;

6) этапы и сроки реализации подпрограммы;

7) объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников;

8) конечные результаты реализации подпрограммы.

2.3.2. Текстовая часть подпрограммы, структурированная по следующим разделам:

1) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

2) цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы;

3) обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы;

4) прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень показателей подпрограммы;

5) ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета поселения, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы).

III. Разработка, утверждение муниципальных программ

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией Заяченского сельского поселения.

3.2. Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Заяченского сельского поселения по форме согласно приложению № 4 к Порядку.

3.3. Разработка	проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

3.4. Ответственный исполнитель обеспечивает проведение публичного обсуждения проекта постановления администрации поселения об утверждении муниципальной программы в форме открытого размещения проекта постановления администрации поселения на официальном web-сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области http://www.korocha.ru в течение 15 календарных дней со дня размещения проекта с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенному проекту. В аналогичной форме обеспечивается проведение общественного обсуждения постановлений администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу.

Обзор изменений в проект постановления администрации поселения об утверждении муниципальной программы, подготовленных в соответствии с полученными в результате публичного обсуждения комментариями, предложениями, замечаниями, приводится в составе пояснительной записки к проекту постановления администрации поселения об утверждении муниципальной программы.

3.5. При включении в муниципальную программу мероприятий, оказывающих воздействие на окружающую среду, прилагается заключение экологической экспертизы.

3.6. С учетом замечаний и предложений ответственный исполнитель проводит в течение 10 рабочих дней со дня регистрации вышеуказанных заключений в книгах входящей корреспонденции доработку проекта муниципальной программы.

3.7. Ответственный исполнитель организует, в порядке и на условиях, установленных действующим федеральным законодательством, законодательством Белгородской области, правовыми актами Корочанского района проведение специализированной экспертизы проекта муниципальной программы.

3.8. При наличии положительных заключений ответственный исполнитель вносит в установленном порядке проект муниципальной программы на рассмотрение администрации Заяченского сельского поселения.

3.9. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Корочанского района.

3.10. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением земского собрания Заяченского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3.11. Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения земского собрания Заяченского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период в земское собрание Заяченского сельского поселения.

3.12. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, который разрабатывается ответственным исполнителем ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ, утвержденными приказом департамента финансов и бюджетной политики от 26 апреля 2019 года № 73 и приказом департамента экономического развития Белгородской области от 26 апреля 2019 года № 377-пр.

План реализации утверждается в рамках проекта постановления администрации поселения об утверждении муниципальной программы.

План реализации представляется по форме № 6 приложения № 2 к настоящему Порядку.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Заяченского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением земского собрания Заяченского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Для финансирования муниципальных программ могут привлекаться средства федерального, областного, районного и местного бюджетов, что учитывается ответственным исполнителем при подготовке проекта муниципальной программы. Кроме бюджетных источников в порядке и на условиях, установленных действующим федеральным законодательством и законодательством Белгородской области, правовыми актами Корочанского района для финансирования муниципальных программ, могут привлекаться внебюджетные источники.

По муниципальным программам, финансируемым из внебюджетных источников, в установленном законодательством порядке заключаются соглашения (договоры) между ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы и инвесторами.

4.3. Для получения местных ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде ответственный исполнитель по запросу направляет в администрацию Заяченского сельского поселения бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы из бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, определяемые, исходя из порядка и сроков подготовки проекта решения земского собрания Заяченского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные заявки принимаются по форме, представленной в приложении № 5 к Порядку.

4.4. Администрация Заяченского сельского поселения при подготовке проекта изменений и (или) дополнений в перечень муниципальных программ Заяченского сельского поселения и определении объемов их финансирования за счет средств бюджета поселения исходит:

- из возможностей бюджета поселения на текущий финансовый год и плановый период;

- из распределения средств между муниципальными программами;

- из объемов финансирования, запрашиваемых в предыдущие годы реализации муниципальных программ, и средств, фактически выделенных на их реализацию;

- из экономической и социальной значимости программных мероприятий для реализации Стратегии социально-экономического развития Заяченского сельского поселения, иных документов стратегического планирования.

Проект изменений и (или) дополнений в перечень муниципальных программ Заяченского сельского поселения направляется на утверждение в администрацию Заяченского сельского поселения.

V. Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы

5.1. Изменение или досрочное прекращение реализации муниципальной программы (подпрограммы) инициируется ответственным исполнителем, соисполнителем, администрацией Заяченского сельского поселения.

5.2. Основаниями для внесения предложений по досрочному прекращению муниципальных программ (подпрограмм) являются:

1) корректировка Стратегии социально-экономического развития Заяченского сельского поселения;

2) исключение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Заяченского сельского поселения;

3) ликвидация органа местного самоуправления - ответственного исполнителя;

4) исключение из компетенции ответственного исполнителя всех полномочий, в пределах которых реализуется муниципальная программа;

5) досрочное выполнение муниципальной программы (подпрограммы);

6) установление в ходе ежегодного (ежеквартального) мониторинга невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы (подпрограммы) за счет предусмотренных объемов финансирования;

7) подтвержденная результатами оценки низкая эффективность муниципальной программы.

В случае, если инициатором решения о досрочном прекращении муниципальной программы является ответственный исполнитель, им готовится итоговый отчет о ходе ее реализации с обоснованием причин прекращения.

По результатам ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией поселения не позднее, чем за один месяц до внесения проекта решения о бюджете поселения в земское собрание Заяченского сельского поселения может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации. Решение оформляется постановлением администрации поселения, проект которого готовит ответственный исполнитель.

5.3. Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется при необходимости корректировки, связанной:

1) с корректировкой Стратегии социально-экономического развития Заяченского сельского поселения;

2) с установлением невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы без внесения в состав задач и мероприятий программы изменений, не требующих дополнительного финансирования;

3) с установлением невозможности достижения стратегических целей и результатов программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности ответственного исполнителя программы характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной муниципальной программе;

4) с исключением из компетенции ответственного исполнителя части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая программа;

5) изменение нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств;

6) с увеличением объема финансирования муниципальной программы за счет дополнительных доходов бюджета поселения;

7) с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри муниципальной программы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов;

8) с увеличением объема финансирования муниципальной программы, требуемого для обеспечения софинансирования субсидий из федерального бюджета, выделенных в рамках федеральных государственных программ или целевых субсидий из федерального бюджета;

9) с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными мероприятиями подпрограммы, а также изменением сроков их реализации.

5.4. При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) и согласовывает его с администрацией поселения.

5.5. После согласования проекта постановления администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) проект выносится в установленном порядке на рассмотрение администрации Заяченского сельского поселения.

5.6. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для внесения изменений в план реализации.

5.7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

VI. Контроль за реализацией муниципальной программы

6.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальной программы, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения значений показателей муниципальной программы, реализацию проектов, включенных в план реализации.

6.2. Соисполнители и участники программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств, достижение значений реализации одного или нескольких основных мероприятий, ведомственной целевой программы.

6.3. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально, по результатам отчетного года и завершения реализации муниципальной программы.

6.4. По результатам проведения ежеквартального мониторинга ответственный исполнитель представляет в администрацию Заяченского сельского поселения до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования по форме, утверждаемой администрацией поселения, с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин несвоевременного выполнения программных мероприятий, оценку достигнутых результатов реализации мероприятий муниципальной программы и информацию о реализации проектов с указанием названий проектов, использованных ресурсах и достигнутых результатах.

Табличная информация представляется в электронном виде в формате Microsoft Excel, пояснительная записка - в формате Microsoft Word.

6.5. По результатам проведения ежегодного мониторинга ответственный исполнитель представляет в администрацию поселения до 10 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Табличная информация представляется в электронном виде в формате Microsoft Excel, пояснительная записка в формате Microsoft Word.

6.6. Администрация поселения ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, подготавливает заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы и направляет его ответственному исполнителю в течение 25 рабочих дней со дня представления годового отчета.

Администрация Заяченского сельского поселения несет ответственность за:

- осуществление контроля за реализацией проектов, отраженных в планах реализации;

- проведение ежегодной оценки эффективности по проектам, включенным в планы реализации.

Итоговый мониторинг в части оценки эффективности проектов, включенных в планы реализации, осуществляет администрация поселения. В срок до 10 марта года, следующего за отчетным годом, администрация Заяченского сельского поселения представляет оценку эффективности по критерию «Реализация проектов», включенных в планы реализации.

Если муниципальная программа состоит из нескольких подпрограмм, оценка эффективности реализации проводится по каждой подпрограмме и муниципальной программе в целом.

6.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годовых отчетов о реализации муниципальной программы, представляемых ответственным исполнителем.

6.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

| № п/п | Формулировка критерия | Весовой коэффициент | Градации | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей конечного результата | 0,25 | 1. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы соответствует: - 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | 2. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: - более 80 процентов, но менее 100 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100 процентов, но менее 120 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
|  |  |  | 3. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: - от 50 до 80 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120 до 150 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
|  |  |  | 4. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: - - менее 50 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике; - при превышении фактических сроков реализации мероприятий, основных мероприятий в сравнении с запланированным | 0 |
| 2. | Достижение показателей непосредственного результата | 0,4 | 1. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы соответствует: - 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой – для показателей, рост значения которых свидетельствует о положительной динамике; - 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | 2. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: - более 80 процентов, но менее 100 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100 процентов, но менее 120 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
|  |  |  | 3. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: - от 50 до 80 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120 до 150 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
|  |  |  | 4. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: - менее 50 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 0 |
| 3 | Освоение средств районного бюджета | 0,2 | 1. Средства освоены более чем на 95 процентов | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены более чем на 75 процентов, но менее чем на 95 процентов | 8 |
|  |  |  | 3. Средства освоены от 50 до 75 процентов | 5 |
|  |  |  | 4. Средства освоены менее чем на 50 процентов | 0 |
| 4 | Реализация проектов* | 0,15 | Расчет данного критерия осуществляется путем суммирования баллов по двум показателям: | 10 |
|  |  |  | 1. Значение показателя «Качество реализации проектов» рассчитывается по проектам, завершенным в отчетном году с весовым коэффициентом 0,6 |  |
|  |  |  | 1.1. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован успешно» | 10 |
|  |  |  | 1.2. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован с незначительными отклонениями» | 8 |
|  |  |  | 1.3. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован со значительными отклонениями» | 5 |
|  |  |  | 1.4. Оценка качества реализации проекта – «Проект не реализован» | 0 |
|  |  |  | 2. Значение показателя «Реализация переходящих проектов» рассчитывается по проектам, завершение которых планируется в плановом периоде с весовым коэффициентом 0,4 |  |
|  |  |  | 2.1. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» 100 процентов | 10 |
|  |  |  | 2.2. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» более 80 процентов, но менее 100 процентов | 8 |
|  |  |  | 2.3. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» от 50 до 80 процентов | 5 |
|  |  |  | 2.4. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» менее 50 процентов | 0 |

* В случае отсутствия проектов в плане реализации муниципальной программы (подпрограммы) по данному критерию присваивается значение ноль баллов.

6.9. Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы, который оформляется заключением и направляется ответственному исполнителю:

- если итоговая оценка составляет менее пяти баллов – муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов – эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет восемь баллов и более – муниципальная программа реализуется эффективно.

6.10. Администрация Заяченского сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует раздел сводного годового доклада, содержащего обобщенную информацию по реализации проектов, включенных в планы реализации.

6.11. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в администрацию Заяченского сельского поселения не позднее 15 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

6.12. Администрация Заяченского сельского поселения ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, готовит и представляет главе администрации поселения сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ.

6.13. По результатам мониторинга муниципальной программы администрация Заяченского сельского поселения принимает решение об изменении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, о продлении срока реализации муниципальных программ, или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий и/или подпрограммы муниципальной программы или муниципальной программы, в целом начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

6.14. Годовой отчет и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования после одобрения администрацией Заяченского сельского поселения.

Приложение № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения

Форма паспорта муниципальной программы

Паспорт муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы |  |
| 3 | Участники муниципальной программы |  |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы |  |
| 5 | Цель (цели) муниципальной программы |  |
| 6 | Задачи муниципальной программы |  |
| 7 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |  |
| 9 | Конечные результаты муниципальной программы |  |

Приложение № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения

Формы приложений

к проекту муниципальной программы Заяченского сельского поселения

Форма 1

- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

- основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы поселения

- из различных источников финансирования на №1 этап реализации

- Таблица №1

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей2 | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  | Итого на №1 этап (годы реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год этапа реализации | второй год этапа реализации | … |  |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |

1 По данной форме заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной программы, где № - номер этапа реализации.

2 Указанная графа формируется только в таблице текущего этапа реализации муниципальной программы.

- Форма 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Заяченского сельского поселения на №1 этап реализации

- Таблица №1

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  | Итого на №1 этап (годы реали-зации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | первый год этапа реализации | второй год этапа реализации | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | исполнитель мероприятия, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | исполнитель мероприятия, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 По данной форме заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной программы, где № - номер этапа реализации.

2 Указанная графа формируется только в таблице текущего этапа реализации муниципальной программы.

- Форма 3

Система основных мероприятий (мероприятий) и

показателей муниципальной программы на №1 этап реализации

- Таблица №1

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя2 | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год этапа реализации | второй год этапа реализации | третий год этапа реализации | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа (цель) |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель n |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (Задача 1 подпрограммы) |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель n |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  | Показатель 1.1. |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  | Показатель 1.2. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель n |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  | Показатель 2.1. |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  | Показатель 2.2. |  |  |  |  |

1 По данной форме заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной программы, где № - номер этапа реализации.

2 В указанной графе .отражается вид показателя (прогрессирующий – П или регрессирующий - Р) в соответствии с Методическими рекомендациями по мониторингу реализации государственных программ Белгородской области

- Форма 4

- Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| - № - п/п | - Вид нормативного - правового акта | - Основные положения нормативного правового акта | - Ответственный исполнитель и соисполнитель | - Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
|  | - Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | - …… |  |  |  |

- Форма 5

- Сведения о методике расчета

- показателей конечного результата муниципальной программы поселения

| № | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю1 | Метод сбора информации2 | Временные характеристики показателя3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

1 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

2 В графе 8 «Метод сбора информации» указываются: 1 – периодическая отчетность, 2 – перепись, 3 – единовременное обследование (учет), 4 – бухгалтерская отчетность, 5 – финансовая отчетность, 6 – социологический опрос, 7 – административная информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

- 3 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

- Форма 6

План реализации муниципальной программы Заяченского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

на ________ год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализа ции | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего на ______ год | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет муниципального образования | Терри ториаль ные государственные внебюд жетные фонды | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 7

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе*

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: ________________________ |  | X | X | X |  |  |  |
| Показатели объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | X | X | X |
| … |  |  |  |  | X | X | X |
| … |  |  |  |  | X | X | X |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: ________________________ |  | X | X | X |  |  |  |
| Показатели объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | X | X | X |
| … |  |  |  |  | X | X | X |

* заполняется при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы

Приложение № 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения

Паспорт подпрограммы

| № | Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель |  |
| 2 | Участники программы |  |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы |  |
| 4 | Задачи подпрограммы |  |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |  |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы |  |

Приложение № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заяченского сельского поселения

Перечень муниципальных программ Заяченского сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |